## стр.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области от 22.09.2017 № 321 в ред. приказа 28.10.2021 № 464
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Свердловская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция ТП 1149 и врезка в кабельную линию 6-10 кВ ПС УПИ - ТП 1348 с заводом в ТП 1149, г. Екатеринбург | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация системы телемеханики ПС УПИ 35/6 кВ, г. Екатеринбург | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Прокладка кабельных линий 0,4 кВ в районе трансформаторной подстанции ТП-1344, расположенной адресу г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 28, литер Б до здания по ул. Мира, 28 | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.306 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Прокладка кабельных линий 6-10 кВ, в районе трансформаторной подстанции ТП-1983, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Ученический, 4 до трансформаторной подстанции ТП-1348, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 70, город Екатеринбург | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.239 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Прокладка кабельной ЛЭП 6 кВ от ПС УПИ до ТП-1257 с реконструкцией ПС УПИ (установка ячейки), город Екатеринбург | H_EPK_URFU_P321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0.855 | нд | 2 | нд | нд | 0 | 0 | нд