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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий Регламент разработан с целью реализации требований Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования (утв. Постановлением Правительства от 05.07.2013 № 570) (далее – Регламент).
1.2. Действие настоящего Регламента распространяется на Объекты, подключаемые к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ на основании Договора о подключении.
1.3. Настоящий Регламент является документом, который содержит в себе следующую информацию:
· сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения;
· сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения;
· информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет";
· блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.

2. Нормативные ссылки
Документ разработан в соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами, включая, но не ограничиваясь:
· Градостроительным кодексом РФ;
· Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787);
· Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034).

3. Используемые термины, определения и сокращения
Для целей настоящего Регламента применяются понятия, установленные в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилах подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г.№ 787, (далее – Правила подключения), а также используются следующие термины:
	Термин
	Определение

	Акт о готовности
	Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя – документ, подтверждающий готовность внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
Форма Акта о готовности является типовой и утверждена Правилами подключения (приложение 1)

	Акт о подключении 
	Акт о подключении - документ, подтверждающий завершение подключения к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ, содержащий информацию о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности.
Форма Акта о подключении является типовой и утверждена Правилами подключения (приложение 2)

	Договор о подключении
	Договор, по которому Исполнитель (ЭПК УрФУ) обязуется осуществить подключение к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ, а Заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению. 

	Заявитель
	Лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ 

	Заявка
	Заявка на заключение договора о подключении, оформленная и направленная в адрес ЭПК УрФУ в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ. 

	Индивидуальная 
плата 
	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (утв. приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э) и устанавливаемый Органом регулирования в индивидуальном порядке, в отношении подключения объекта к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-1» с тепловой нагрузкой, превышающей 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения.

	Исполнитель
	ЭПК УрФУ, владеющее на праве собственности или
ином законном основании тепловыми сетями и (или)
источниками тепловой энергии, к которым осуществляется
подключение.

	Исполнительная документация
	Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта.

	Объект
	Здание, строение, сооружение или иной объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, а также тепловые сети или источник тепловой энергии.

	Орган регулирования
	Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в свердловской области – Региональная энергетическая комиссия Свердловской области)

	Подключение (технологическое присоединение)
	Совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения. 

	Система теплоснабжения ЭПК УрФУ
	Тепловые сети на балансе УрФУ и(или) оборудование по производству тепловой энергии на источниках тепловой энергии УрФУ

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Тепловая энергоустановка
	Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя. 

	Точка подключения
	Место присоединения подключаемого объекта к системе теплоснабжения (граница земельного участка, в случае подключения многоквартирного дома - граница с инженерно-техническими сетями дома). 



В настоящем регламенте сокращения приведены в следующих значениях:
	ЭПК УрФУ
	Экспериментально-производственный комбинат Уральского федерального университета

	КТЦ
	Котлотурбинный цех

	ПД
	Проектная документация

	ИД
	Исполнительная документация



4. Состав, последовательность действий и сроки при осуществлении подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
Обязательным условием подключения (технологического присоединения) Объекта к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ является заключение Договора о подключении. Действия по подключению Объекта производятся не ранее подписания сторонами Акта о готовности и завершаются составлением и подписанием Акта о подключении.
4.1. Этап: Подача Заявки для заключения договора о подключении
4.1.1. С целью заключения Договора о подключении, Заявитель направляет Заявку в адрес ЭПК УрФУ.
4.1.2. Заявка может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде.
4.1.3. Заявка должна быть оформлена и содержать в себе информацию в соответствии с Правилами подключения. Актуальные формы Заявок, включая перечни документов, входящие в состав Заявки, размещены на официальном сайте ЭПК УрФУ в разделе «Производство» - «Энергоснабжение» - «Подключение к системе теплоснабжения».
4.1.4. При этом Заявитель имеет право подать Заявку, составленную в произвольной форме. Исполнитель не вправе отказать ему в приеме заявки при условии указания в ней всех необходимых сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ[footnoteRef:1]. [1:  Требования определены пунктами 25 и 26 Правил подключения. Актуальная информация по комплектности размещена на официальном сайте ЭПК УрФУ в разделе «Производство» - «Энергоснабжение» - «Подключение к системе теплоснабжения».] 

4.1.5. При несоответствии Заявки требованиям законодательства РФ, ЭПК УрФУ в течение 3 рабочих дней со дня получения Заявки направляет уведомление в адрес Заявителя.
4.1.6. Заявитель обязан представить недостающие документы и сведения в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления.
4.1.7. В случае непредставления Заявителем недостающих документов и сведений в течение указанного в п. 3.1.6 настоящего Регламента срока, ЭПК УрФУ вправе аннулировать Заявку, уведомив об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании Заявки.

Подача Заявок в бумажном виде:
4.1.8. Прием Заявок в бумажном виде осуществляется в приемной Исполнителя. После рассмотрения Заявка передается в КТЦ.
4.1.9. Сотрудник КТЦ проводит проверку на комплектность приложенных документов в части их соответствия указанным в Заявке сведениям и требованиям законодательства РФ.

Подача Заявок в электронном виде:
4.1.7. Подача заявок в электронном виде производится посредством Личного кабинета[footnoteRef:2]. [2:  Личный кабинет на сайте ЭПК УрФУhttp://epkurfu.ru/.] 

4.1.8. Порядок подачи заявки в электронном виде описан в инструкции по подаче заявки на подключение, которая размещена на официальном сайте ЭПК УрФУ в разделе в разделе «Производство» - «Энергоснабжение» - «Подключение к системе теплоснабжения».

4.2. Этап: Заключение Договора о подключении
4.2.1. В случае отсутствия замечаний к Заявке, ЭПК УрФУ при наличии технической возможности подключения (которая определяется наличием резерва пропускной способности тепловых сетей и наличием резерва тепловой мощности источников тепловой энергии) в срок не более 20 рабочих дней производит подготовку проекта Договора о подключении и направляет его Заявителю в 2 экземплярах.
4.2.2. При отсутствии технической возможности подключения с целью реализации требований Правил подключения, срок выдачи проекта Договора о подключении Заявителю может быть увеличен: 
· на срок согласования органами исполнительной власти внесения изменений в схему теплоснабжения города Екатеринбург;
· на срок получения согласия на подключение Объекта через тепловые сети или источники тепловой энергии от третьих лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании вышеуказанными объектами (при необходимости);
· на срок установления индивидуальной платы и(или) Стандартизированной платы в Органе регулирования.
При этом ЭПК УрФУ в обязательном порядке направляет в адрес Заявителя официальное уведомление о статусе рассмотрения Заявки при увеличении срока рассмотрения Заявки.
4.2.3. При отказе органов исполнительной власти, отвечающих за утверждение схемы теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения в части мероприятий, направленных на обеспечение подключения (снятие технических ограничений для обеспечения технической возможности подключения), ЭПК УрФУ направляет Заявителю отказ в подключении.
4.2.4. В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке, подписанный проект Договора о подключении направляется Заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления Органом регулирования платы за подключение.
4.2.5. Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанных проектов Договора о подключении: 
· производит изучение полученного проекта Договора о подключении. При необходимости Заявитель имеет возможность обсудить возникшие вопросы, связавшись с куратором ЭПК УрФУ по Заявке. Контактные данные указаны в сопроводительном письме к проекту Договора о подключении;
· подписывает оба экземпляра проекта Договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес ЭПК УрФУ с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении. В случае несогласия с проектом Договора о подключении, Заявитель в течение 10 рабочих дней с даты получения проекта договора направляет в адрес ЭПК УрФУ протокол разногласий.
4.2.6. При направлении Заявителем мотивированного отказа от подписания проекта Договора о подключении и(или) протокола разногласий, ЭПК УрФУ в течение 10 рабочих дней со дня получения:
· рассматривает представленные документы Заявителем; 
· направляет Заявителю, подписанный со стороны ЭПК УрФУ, протокол разногласий и(или) новый проект Договора о подключении. 
4.2.7. В случае неполучения ЭПК УрФУ подписанного Заявителем проекта Договора о подключении, либо мотивированного отказа от его подписания, ЭПК УрФУ вправе произвести аннулирование Заявки не ранее, чем через 30 рабочих дней со дня направления Заявителю подписанного Исполнителем проекта Договора о подключении.

4.3 Этап: Исполнение обязательств по Договору о подключении
4.2.1. Все работы по строительству и реконструкции тепловых сетей от источника тепловой энергии до точки подключения выполняет Исполнитель в соответствии с условиями Договора о подключении.
4.2.2. Нормативный срок подключения по Договору о подключении не может превышать 18 месяцев с даты заключения Договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе Исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и / или источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении с целью обеспечения технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен превышать 3 лет.
4.2.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:
· при нарушении Заявителем сроков внесения платы за подключение согласно условиям заключенного Договора о подключении;
· если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии;
· если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;
· в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2.4. Заявитель обязан вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены Договором о подключении. Заявителю необходимо произвести авансовый платеж по Договору о подключении в течение 15 дней с момента заключения договора о подключении и далее соблюдать график платежей по Договору о подключении.
4.2.5. В случае, если в процессе строительства (реконструкции) подключаемого объекта превышен срок действия условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании письменного обращения Заявителя. Согласование отступления от условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляется ЭПК УрФУ в течение 15 дней с даты получения обращения Заявителя путем внесения изменений в Договор о подключении.
ЭПК УрФУ направляет в адрес Заявителя проект дополнительного соглашения к Договору о подключении. Заявитель обязан рассмотреть его и подписать / направить мотивированный отказ с протоколом разногласий для последующего урегулирования.
4.2.6. Заявитель обязан направить Исполнителю (в адрес ЭПК УрФУ) предложение о внесении изменений в Договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в Договоре о подключении нагрузки.
4.2.7. Исполнитель обязан принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в договор о подключении в течение 30 дней с даты получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.
ЭПК УрФУ направляет в адрес Заявителя проект дополнительного соглашения к Договору о подключении. Заявитель обязан рассмотреть его и подписать / направить мотивированный отказ с протоколом разногласий для последующего урегулирования.

Рассмотрение ПД, разработанной Заявителем согласно условиям Договора о подключении
4.2.8. Заявитель в рамках исполнения Договора о подключении в случаях, предусмотренных законодательством РФ[footnoteRef:3] вправе направить в адрес Исполнителя разработанную ПД в 1 экземпляре в бумажном виде и в 1 экземпляре в электронном виде вместе с комплектом документов. Актуальный перечень документов размещен на официальном сайте ЭПК УрФУ в разделе «Документы». [3:  В том числе с учетом п. 46 Правил подключения.] 

Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ являются ответственными подразделениями со стороны Исполнителя по рассмотрению проектной документации.
При приеме ПД в приемной ЭПК УрФУ помощником руководителя производится:
· регистрация входящего обращения в день его поступления, входящий номер сообщается Заявителю при приеме документов;
· проверка комплектности документов на наличие приложений, указанных в сопроводительном письме.
4.2.9. Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ в срок не более 20 рабочих дней, производит рассмотрение проектной документации со стороны Исполнителя.
4.2.10. При наличии замечаний главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ формируют техническое заключение с исчерпывающим перечнем замечаний и направляют официально Заявителю зарегистрированные документы в срок не более 20 рабочих дней.
4.2.11. Повторное рассмотрение ПД производится после устранения Заявителем замечаний[footnoteRef:4]. [4:  Рассмотрение ПД после устранения замечаний (постановка штампа) производится при предоставлении Заявителем 1-го экземпляра проектной документации для служебного пользования и 1-ого экземпляра проекта по каждому разделу в электронном виде в формате PDF.] 

4.2.12. Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ производят повторное рассмотрение ПД в срок не более 5 рабочих дней от даты регистрации поступления документов на рассмотрение. По результатам рассмотрения готовится заключение о соответствии проекта требованиям выданных ТУ.
4.2.13. Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ при отсутствии замечаний / несоответствий в срок не позднее 2 рабочих дней с момента рассмотрения ПД Заявителя направляет уведомление любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт получения информации о необходимости получения бумажного
экземпляра рассмотренной ПД в бумажном виде в адрес Заявителя.
4.2.14. В целях рассмотрения раздела ПД на узлы учета Заявитель направляет копии разработанного проекта на узел учета с визой руководителя проекта в количестве 2 экземпляров в комплекте с выданными Техническими условиями на организацию учета тепловой энергии / ТУ. Срок рассмотрения проекта на узел учета составляет не более 15 рабочих дней.
4.2.15. При выявлении несоответствий выданным техническим условиям на организацию учета тепловой энергии / Договору о подключении подразделение организации приборного учета направляет Заявителю перечень замечаний.
4.2.16. Заявитель, в свою очередь, вносит изменения в установленном порядке в ПД в части узла учета, исправляющие ранее выявленные несоответствия и повторно проходит процедуру рассмотрения. Результатом рассмотрения проектной документации будет являться заключение о соответствии проекта ТУ (в том числе в части нагрузок по видам потребления с учётом первичного либо вторичного теплоносителя и точки подключения).
Порядок осуществления контроля за соответствием выполняемых Заявителем технологических мероприятий в рамках Договора о подключении
4.2.17. Заявитель в рамках исполнения условий Договора о подключении обеспечивает:
· доступ работникам Исполнителя на Объект;
· направление официального уведомления с содержанием информации о дате и времени проведения указанных в п. 3.2.19. Регламента работ согласно условиям Договора о подключении;
· оформление всей необходимой документации по результатам проведения работ самостоятельно согласно требованиям отраслевого законодательства, в том числе Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
4.2.18. Уполномоченные представители Исполнителя согласно условиям Договора о подключении участвуют в следующих работах:
· промывка (продувка) тепловых сетей (тепловых пунктов);
· гидравлические испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя;
· скрытые работы.
4.2.19. В рамках исполнения п. 46 Правил подключения и обязательств Договора о подключении, Заявитель направляет в адрес ЭПК УрФУ официальное письмо с уведомлением о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии с приложением следующих документов:
· утвержденную в установленном порядке ПД (1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;
· комплект ИД в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде (в формате PDF) в объеме достаточном для принятия решения о готовности объекта к подаче теплоносителя на подключаемый объект капитального строительства в соответствии с тепловой нагрузкой в ТУ.
4.2.20. Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ в срок не более 7 рабочих дней после поступления обращения производят проверку соответствия ИД ТУ и утвержденной ПД. При наличии замечаний главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ в предусмотренный срок, формируют перечень замечаний и направляют его в адрес Заявителя официальным письмом.
4.2.21. После устранения замечаний Заявитель направляет 1 экземпляр ИД на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF) в адрес ЭПК УрФУ для повторного рассмотрения в случае внесения изменений в указанные документы согласно представленным замечаниям. Срок повторного рассмотрения со стороны ЭПК УрФУ должен составлять не более 3 рабочих дней с момента поступления обращения от Заявителя.
4.2.22. Главный инженер, заместитель директора, КТЦ ЭПК УрФУ, при отсутствии замечаний, в предусмотренный срок (п. 3.2.20), направляют официальное уведомление Заявителю способом, подтверждающим его получение, о времени и дате проведения проверки выполнения ТУ и установления пломб на приборах учета. При необходимости, КТЦ уточняют с Заявителем дату и время выполнения проверки с уведомлением всех заинтересованных сторон.
4.2.23. При проведении проверки Объекта сотрудник КТЦ:
· определяет готовность внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии согласно ТУ, ПД и ИД;
· проверяет монтаж узлов учета, их соответствие требованиям ТУ, ПД.
4.2.24. При отрицательном заключении, в случае наличия замечаний /несоответствий, выявленных в ходе проверки выполнения ТУ, сотрудник ЭПК УрФУ на месте и в день проведения проверки:
· оформляет акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки[footnoteRef:5], в который заносятся все выявленные замечания / несоответствия с указанием срока устранения замечаний; [5:  Акт осмотра (обследования) тепловой энергоустановки является внутренним документом, оформляется для целей фиксации выявленных несоответствий и контроля их устранения в случае отсутствия готовности Объекта к пуску тепла (теплоносителя).] 

· уполномоченный сотрудник ЭПК УрФУ и представитель Заявителя подписывают данный акт на месте проведения осмотра.
При наличии замечаний, Акт о готовности не подписывается и не выдается.
4.2.25. При положительном заключении проверки выполнения ТУ, сотрудник ЭПК УрФУ, в день проведения проверки, производит опломбирование узлов учета.
4.2.26. КТЦ, в срок не более 2 рабочих дней с момента проведения проверки выполнения ТУ, оформляет, подписывает и направляет в адрес Заявителя Акт о готовности. Документ оформляется в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон (Исполнителя и Заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается Исполнителем и Заявителем по результатам проверки Исполнителем выполнения Заявителем ТУ и установки Исполнителем пломбы на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах.
4.2.27. Заявитель, после устранения замечаний (в случае их наличия) / приведения в соответствие документации, повторно обращается в адрес ЭПК УрФУ для проверки готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подаче тепловой энергии.
4.2.28. Заявитель, в рамках исполнения условий Договора о подключении, обеспечивает подписание Акта о готовности в 2 экземплярах, в срок, установленный условиями Договора о подключении.
4.2.29. Заявитель направляет, способом, подтверждающим получение, 1 подписанный экземпляр Акта о готовности в адрес ЭПК УрФУ.
4.2.30. Общий срок оформления и подписания со стороны Исполнителя Акта о готовности при отсутствии замечаний и наличии готовности к подаче теплоносителя на подключаемый объект капитального строительства не должен составлять более 30 дней с момента поступления официального обращения со стороны Заявителя или иного срока, установленного условиями Договора о подключении.
Завершение технологического присоединения (подключения). Оформление Акта о подключении
4.2.31. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами Акта о подключении согласно п. 50 Правил подключения.
4.2.32. ЭПК УрФУ, после исполнения Договора о подключении, включая Технические условия подключения, со стороны Заявителя и Исполнителя, производит оформление Акта о подключении согласно форме по Договору о подключении по заявке от Заявителя или в инициативном порядке.
4.2.33. КТЦ ЭПК УрФУ:
· направляет Заявителю Акт о подключении на подписание способом, позволяющим подтвердить факт его получения;
· производит контроль подписания и получения одного экземпляра Акта о подключении со стороны Заявителя.
4.2.34. Заявитель производит подписание Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 рабочих дней с даты его получения или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае, если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.
4.2.35. В течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения, Заявитель производит оплату оставшейся доли платы за подключение по Договору о подключении.
Заключительный этап: заключение договора теплоснабжения
4.2.36. После подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения в установленном законодательством РФ порядке потребитель тепловой энергии обращается в Отделение сбыта по территориальной принадлежности Объекта с целью заключения договора теплоснабжения.
4.2.37. ЭПК УрФУ производит заключение договора теплоснабжения с потребителем тепловой энергии в установленном законодательством РФ порядке.

5. Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ
5.1 Актуальная информация по тарифным решениям (плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ЭПК УрФУ размещена на официальном сайте ЭПК УрФУ: http://epkurfu.ru/.

6. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах профильных подразделений
	Город присутствия ЭПК УрФУ
	Направление
	Ответственное подразделение
	Адресные данные
	График работы
	Справочные телефоны

	Екатеринбург
	Прием заявок на подключение
	Приемная, КТЦ
	г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 4
	Пн.-Пт.:8.00-17.00;
Обед. перерыв: 12.00-13.00
Сб., Вс. – выходные дни
	Приемная: 
8 (343) 375-31-11
ПЭО: 
8 (343) 375-48-55
КТЦ:
8 (343) 375-48-33

	
	Прием заявок на заключение договора
	КТЦ, ПЭО
	
	
	



7. Ответственность
Прием заявок – приемная ЭПК УрФУ.
Проверка заявки требованиям законодательства - КТЦ.
Заключение договора – заместитель директора ЭПК УрФУ.
Исполнение договора –  заместитель директора ЭПК УрФУ.









8. Блок-схема подключения к системе теплоснабжения
[image: C:\Users\khairislamova-lf\Desktop\в жпег.jpg]

Приложение 1
АКТ
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой
энергии и теплоносителя
	,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  

	,
(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации)
действующего на основании  	,
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и  	,
(полное наименование заявителя – юридического лица;
ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  	,
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)
действующего на основании  	,
(устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт 
о нижеследующем:
1. Подключаемый объект  	,

расположенный  	.
(указывается адрес)
2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

	теплоснабжения №
	
	от «
	
	»
	
	20
	
	г. заявителем осуществлены


следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:
	;

	;

	.

	Работы выполнены по проекту №
	
	, разработанному
	


и утвержденному  	.

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель  	;

	диаметр труб: подающей
	
	мм, обратной
	
	мм;


тип канала  	;

материалы и толщина изоляции труб: подающей  	,

обратной  	;

	протяженность трассы
	
	м, в том числе подземной
	


	;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:






класс энергетической эффективности подключаемого объекта  	;

наличие резервных источников тепловой энергии  	;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией  	.

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:
вид присоединения системы подключения:
	;

	элеватор №
	
	, диаметр
	
	;



	подогреватель отопления №
	
	, количество секций
	
	,



	длина секций
	
	, назначение
	
	,


тип (марка)  	;

диаметр напорного патрубка  	,

	мощность электродвигателя
	
	, частота вращения
	
	;


дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр  	,

место установки  	;

тип отопительной системы  	;

количество стояков  	;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов  

	;

схема включения системы горячего водоснабжения  

	;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения  



	количество секций I ступени: штук
	
	, длина
	
	;



	количество секций II ступени: штук
	
	, длина
	
	;



	количество калориферов: штук
	
	, поверхность нагрева (общая)
	
	.


5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
	№ п/п
	Наименование
	Место 
установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


Место установки пломб  	.

6. Проектные данные присоединяемых установок
	Номер здания
	Кубатура здания, 
куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее 
водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


7. Наличие документации




	.

8. Прочие сведения  	.

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи
	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.





Приложение 2
АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта
к системе теплоснабжения
	,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице  

	,
(наименование должности, ф.и.о. лица – представителя организации)
действующего на основании  	,
(устава, доверенности, иных документов)
с одной стороны, и  	,
(полное наименование заявителя – юридического лица;
ф.и.о. заявителя – физического лица)
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице  	,
(ф.и.о. лица – представителя заявителя)
действующего на основании  	,
(устава, доверенности, иных документов)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий 
акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе

	теплоснабжения от
	«
	
	»
	
	20
	
	г. №
	
	(далее – договор),


в полном объеме.
2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями 

	подключения (технологического присоединения) №
	
	.


3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения 

	(за исключением нового подключения) составляет
	
	Гкал/ч.


5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения

	составляет
	
	Гкал/ч.


6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей  

	.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:



(дата, время, местонахождение узла учета)

(ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

(результаты проверки узла учета)
	.
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета 
к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)
8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является
	.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется 
граница балансовой принадлежности тепловых сетей)
Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей
	


Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности 
тепловых сетей  



	.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является


	.
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)
Схема границ эксплуатационной ответственности сторон
	


Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон  



	.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.
11. Прочие сведения  	.

12. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи
	Исполнитель
	
	Заявитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Дата подписания
	«
	
	»
	
	20
	
	г.
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Tennocnabxarowas Opranusauus, K KOTOpOit CeayeT oGpalaThes 3aABHTEIAM, ONPEIESETCA B COOTBETCTRHM C 30HAMH SKCILTYaTaLIMOHHOM
OTBETCTBEHHOCTH TAaKHX OPraHU3alMi, ONIPENIENICHHBIX B CXEME TEMUIOCHAGKEH A FOPO/ICKOr0 OKpyra

Eciw 3a4BUTENs He MMeET CBEICHMH 06 OpraHM3alyH, K KOTOPO# ClIeayeT 0GpaIaThCs 3a 3aK/IOYeHHEM 10T0BOPA O NOAKIIOYEHHH, OH BIIpaBe
0OpaTHTHCA B OPraH MECTHOTO CaMOYNPAB/IEHHA C IMCHMEHHBIM 3aIPOCOM O MPECTAB/ICHHN CBEJICHHI O TaKO# OPraHU3alMy C yKa3aHHeM
MECTOHAX0XKIEHHA MOKTI0YaEMOr0 0GbeKTa

.

OpraH MecTHOro caMoynpasieHus 0643aH NPEICTABATE B TedeHHe 2 paGoumX AHeH ¢ AaThi 06palleHns 3a9BUTENd B MHChMEHHOH hopme
CBEJIEHHSA O COOTBETCTBYIOWIEH OPraHH3alluH, BKITIOYas €€ HAMMEHOBAHHE M MECTOHAXOXK/IEHHE

I

L Tlonava 3assku B aapec MK Ypdy

B

TIposepka NpeCTABNEHHEIX CBEICHHH H IOKYMEHTOB B TeueHue 3 auei

' ‘

B ciry4ae nNpeCTaBIeHNs CBEICHHI H J0KYMEHTOB| B caryuae Hecobmoenna 3asBuTeNeM TpeGOBAHMIH, IPEABIBIIEMBIX K CONEPIKAHMIO
B TIOJTHOM 0GbeMe 324BKH H COCTaBY MPHIIAraeMEIX IOKYMEHTOB

l l

'VBeIOM/ICHHE 3asBHTEIS O HEJOCTAIONIMX CBEACHUIX B TeUeHue 3 paboumx aHei

TloaroToBka 0roBOpa 0 MOAKIIOYEHIH H l
HarpaB/IeHHe NPOEKTa I0roBOpa 3asBUTEIO, IPH
3TOM CPOK NMOAKITIOYEHHS HE JI0JDKEH MPEBBIIATH TMomyyenne HEIOCTAIOMMX CBENEHAHN B Teuenue 20 aHel
3 rofia. Y CIOBHA NOAKTIOYEHUs BBIJAIOTCA BMCCTE|
C MPOEKTOM ONOBOPA O MOJAKTIONCHHH, ABJAIOTCA i
€ro HeoTheMIeMOH qacThio. Cpok: 20 pab. auei B o =
CITy4ae HE MpeA0CTABNICHHUS HEJOCTAOUIMX CBEACHUH 110 HCTECYCHHIO 20 JHEH -
AHHY/IHPOBAHKE 3aBKH H YBEOMJICHHE 3asBHTENL

!

B ciyuae HenoyseRus OT 3aABUTENS TIOANHCAHHOTO I0T0BOPA O TIOAKMIOUEHHH B Tedenue 30 xeii nocne ero Hanpasnenus SIIK Ypoy
3a5BKa HA NOK/TIOYEHHE AHHYIHDYETCS

\
3asBuTENb NOANUCEIBAET 062 IK3EMILLIPA IPOEKTA IOrOBOPA O MOAKIIOUeHHH B Tevenue 10 AHeli ¢ JaThl MoTydeHmt noAmucanusx K Vpdy
YKa3aHHBIX POEKTOB 10TOBOPa ¥ HanpasnseT 1 sksemmuuap B anpec SIIK VpdY

!

DMK VpPYVY 0CyIECTBIAET KOHTPOIb 32 BBINOIHEHUEM YCIOBHIE NOAKITIOYECHAS

v

Tocne BEIMO/HEHKA 3aABHTENIEM YCIOBHIA noAKmoYenns K Vpdy BBIJIAET Pa3PELICHUE HA OCYIIECTBIEHHUE 3aABUTE/IEM NPUCOEIHHEHUA
(Bpe3Ky B TEMUIOBYIO CeTh) 0GBEKTA M BHIACT CMIPABKY O BBINOIHEHHH TEXHUYECKHX YCIOBHI

¥

3akiouenne 10roBopa TemiocHabxkerns ¢ MK YpdY

4

Jlo Havasia 1101a4H TEIIOBOK SHEPIHH, TEIIOHOCHTE I 3aABUTETh TIOJy4aeT PaspeleHue Vpanmsckoro ynpasnenus PeaepansHoi ciryk6s o
3KOJIOTHYECKOMY, TEXHONOTHIECKOMY H ATOMHOMY Ha30py Ha JOIyCK B SKCILTYaTALHIO

SHEProYCTAHOBKH IO/KIIOHAEMOT0 0GbeKTa

i

DakTHIECKOE NOIKTIOYeH e 0GBEKTA 3aABHTENIS K TEIUTOBBIM CeTAM (1101a4a TEILIOHOCHTE)

v

JIoTryCK B 9KCIUTYaTAIMIO y3/1a y4eTa TeIIoBOM SHepruu





